## Лист1
План мероприятий по подготовке жилого фонда городского округа Первоуральск
к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг. ООО ОЖК "ПРП" | й период 2019-2020гг. ООО ОЖК "ПРП"
Адрес многоквартирного дома | Вид выполняемых работ | Ед. изм. | Объем выполняемых работ | Всего финансовых средств, тыс.руб. | Срок выполения работ,месяц | ответственный исполнитель Ф.И.О. Должность
Ватутина 29 | ревизия запорн.арм | шт. | 64 |  | июль | Россошных А.А
ватутина 31 | ревизия запорн.арм,прочистка вентиряции | шт. | 64 | . | июль | Россошных А.А
Ватутина33 | ревизия запорн.арм | шт. | 63 |  | июль | Россошных А.А
Володарского14 | ревизия запорн.арм, ремонт козырька | шт. | 64 |  | июль | Россошных А.А, Пылин В.И
Герцена 20 | ревизия запорн.арм, ремонт подъездов | шт. | 60 |  | июль,январь | Россошных А.А, Пылин В.И
Емлина 21 | ревизия запорн.арм | шт. | 60 |  |  | Россошных А.А
Карбышева 2 | ревизия запорн.арм, урны на 2 подъезда | шт. | 60 |  | июль | Россошных А.А, Пылин В.И
Карбышева 8 | ревизия запорн.арм ремонт крыльца | шт. | 68 |  | июль | Россошных А.А, Пылин В.И
Комсомольская 1а | ревизия запорн.арм, ремонт кровли | шт. | 24 |  | июнь | Россошных А.А, Пылин В.И
Комсомольская 1 | ревизия запор.арм.,чистка , | шт. | 32 |  | июнь | Россошных А.А
Комсомольская 1б | ревизия запорн.арм | шт. | 114 |  | июнь | Россошных А.А
Комсомольская 2а | ревизия запор. Арм. | шт. | 64 |  | июнь | Россошных А.А
Комсомольская 3а | ревизия запорн.арм, ремонт кровли | шт. | 48 |  | июнь | Россошных А.А, Пылин В.И
Комсомольская 3б | ревизия запорн.арм,ремонт водосточной трубы, м/п 53кв,33 | шт. | 54 |  | июнь | Россошных А.А, Пылин В.И
Комсомольская 4 | ревизия запорн.арм, новый забор в полисадник | шт. | 98 |  | июнь | Россошных А.А, Пылин В.И
Комсомольская 5 | ремонт отмосток; ревизия запор.арм. | пм. шт. | 24 44 |  | июнь | Россошных А.А, Пылин В.И
Комсомольская 6а | ревизия запор.арм. | пм. шт. | 20 24 |  | июнь | Россошных А.А
Комсомольская 7 | ревизия запорн.арм, ремонт отмосток, кровли, замена подвальных дверей | шт пм | 68 84 |  | июнь | Россошных А.А, Пылин В.И
Комсомольская 8 | ревизия запорн.арм,ремонт кровли, м/п швы 33кв. | шт. | 68 |  | июнь | Россошных А.А, Пылин В.И
Комсомольская 9 | ревизия запор.арм., ремонт кровли над 60кв | шт. | 68 |  | июнь | Россошных А.А, Пылин В.И
Комсомольская 10 | ревизия запорн.арм | шт. | 98 |  | июнь | Россошных А.А,
Корабельный проезд 1 | ревизия запорн.арм | шт. | 68 |  | май | Россошных А.А,
Корабельный проезд 3 | ревизия запор.арм | шт. | 68 |  | май | Россошных А.А,
Максима Горького 2б | ревизия запорн.арм | шт. | 54 |  | май | Россошных А.А,
Мамина Сибиряка 2 | ревизия запорн.арм, ремонт МОП | шт. | 22 |  | май | Россошных А.А, Пылин В.И
Мамина Сибиряка 4 | ревизия запорн.арм,ремонт МОП | шт. | 22 |  | май | Россошных А.А, Пылин В.И
Мамина Сибиряка 7а | ревизия запорн.арм, | шт. | 24 |  | май | Россошных А.А,
Мамина Сибиряка 8 | ревизия запор.арм., | шт. | 22 |  | март | Россошных А.А,
Мамина Сибиряка 9 | ревизия запорн.арм | шт. | 22 |  | май | Россошных А.А,
Мамина Сибиряка 10 | ревизия запорн.арм,ремонт душевой комнаты и туалета | шт. | 22 |  | март | Россошных А.А, Пылин В.И
Розы Люксембург 3 | ревизия запорн.арм, | шт. | 22 |  | июнь | Россошных А.А,
Розы Люксембург 4 | ревизия запорн.арм | шт. | 24 |  | июль | Россошных А.А,
Розы Люксембург 7 | ревизия запорн.арм | шт. | 22 |  | август | Россошных А.А,
Розы Люксембург 8 | ревизия запорн.арм | шт. | 24 |  | август | Россошных А.А,
Розы Люксембург 10 | ревизия запорн.арм | шт. | 24 |  | август | Россошных А.А,
Розы Люксембург 11 | ревизия запор.арм., подрезка кустов за домом, демонтаж (монтаж ) старых оконных рам на пластиковые | пм шт | 30 98 |  | август | Россошных А.А, Пылин В.И
Розы Люксембург 12 | ревизия запор.арм., ремонт кровли | пм. Пм шт | 71 40 36 |  | июнь | Россошных А.А, Пылин В.И
Розы Люксембург 14 | ревизия запорной арматуры, ремонт МОП | шт. | 48 |  | июнь | Россошных А.А, Пылин В.И
Строителей 3а | ревизия запорн.арм | шт. | 48 |  | июнь | Россошных А.А,
Трубников 7 | ревизия запорн.арм, демонтаж хлопушки и скамейки | шт. | 4 |  | июль | Россошных А.А, Пылин В.И
Трубников 8 | ревизия запорн.арм | шт. | 8 |  | июль | Россошных А.А,
Трубников 9 | ревизия запорн.арм, | шт. | 10 |  | июнь | Россошных А.А,
Трубников 9а | ревизия запорн.арм | шт. | 10 |  | июнь | Россошных А.А,
Трубников 10 | ревизия запорн.арм | шт. | 12 |  | июнь | Россошных А.А,
Трубников 10а | ревизия запорн.арм замена вентилей, | шт. шт. | 12 12 |  | ИЮНЬ | Россошных А.А, Пылин В.И
Трубников 11 | ревизия запорн.арм | шт. | 8 |  | ИЮНЬ | Россошных А.А,
Трубников 12 | ревизия запорн.арм | шт. | 10 |  | АВГУСТ | Россошных А.А,
Трубников 13 | ревизия запорн.арм.,кронировать тополя | шт | 14 |  | ИЮЛЬ | Россошных А.А, Пылин В.И
Трубников 14 | ревизия запорн.арм замена вентилей | шт. шт. | 8 10 |  | ИЮЛЬ | Россошных А.А, Пылин В.И
Трубников 15 | ревизия запорн.арм | шт | 14 |  | ИЮЛЬ | Россошных А.А,
Трубников 20 | ревизия запорн.арм | шт | 12 |  | ИЮЛЬ | Россошных А.А,
Трубников 21 | ревизия запорн.арм | шт | 14 |  | ИЮЛЬ | Россошных А.А,
Трубников 26а | ревизия запорн.арм | шт. | 64 |  | АВГУСТ | Россошных А.А,
Трубников 28а | ревизия запорн.кронировать березу по заявлению, ремонт МОП | шт. | 84 |  | июль | Россошных А.А, Пылин В.И
Трубников 30 | ревизия запор.арм., ремонт в МОП, востановить водосточную трубу | шт. Пм | 6 68 |  | апрель | Россошных А.А, Пылин В.И
Трубников 31 | ревизия запор.арм., ремонт в МОП, кровли | шт. Пм | 24 88 |  | июль | Россошных А.А, Пылин В.И
Трубников 31а | ревизия запор.арм.,ремонт в МОП, отмостки,м/п швы-18,16,19,17,28 | шт. Пм | 12 68 |  | июль | Россошных А.А, Пылин В.И
Трубников 56 | ревизия запорн.арм | шт. | 64 |  | ИЮЛЬ | Россошных А.А,
Трубников 56б | ревизия запор.арм., монтаж перил у входной группы, востановить водосточную трубу | шт. Пм | 30 64 |  | август | Россошных А.А, Пылин В.И
Трубников 58 | ревизия запорн.арм, востановить забор , ремонт МОП по плану, м/п швы-52,55, | шт. | 64 |  | ИЮНЬ | Россошных А.А, Пылин В.И
Трубников 60 | ревизия запорн.арм | шт. | 48 |  | ИЮНЬ | Россошных А.А,
Трубников 62 | ревизия запор.арм. Монтаж перил у входной группы, ремонт в МОП | шт. Пм | 60 48 |  | апрель | Россошных А.А, Пылин В.И
Трубников 62а | ревизия запорн.арм, ремонт в МОП, м/п швы-13 | шт. | 48 |  | ИЮНЬ | Россошных А.А, Пылин В.И
Трубников 64 | ревизия запор.арм. Бетонирование крыльца | шт. | 48 |  | июль | Россошных А.А, Пылин В.И
Урицкого 2 | ревизия запор. Арм., сварка перил, ремонт отмостки ,м/п швы-18,46,27 | шт. | 48 |  | июнь | Россошных А.А, Пылин В.И
Урицкого 4 | ревизия запорн.арм, | шт. Пм | 84 9 |  | май | Россошных А.А,
Физкультурников 1 | ревизия запорн.арм | шт. | 60 |  | июнь | Россошных А.А,
Физкультурников 2 | ревизия запорн.арм | шт. | 58 |  | июль | Россошных А.А,
Физкультурников 3 | ревизия запорн.арм | шт. | 62 |  | август | Россошных А.А,
Физкультурников 5 | ревизия запорн.арм, | шт. | 60 |  | август | Россошных А.А,
Химиков 1 | ревизия запорн.арм, ремонт кровли, ремонт МОП 3-его подъезда | шт. | 62 |  | май | Россошных А.А, Пылин В.И
Химиков 2 | ревизия запорн.арм. | шт. | 24 |  | май,июнь | Россошных А.А,
Химиков 4а | ревизия запорн.арм,, | шт. | 42 |  | май | Россошных А.А,
Химиков 6 | ревизия запорн.арм, бетонирование отмостки | шт. Пм | 88 36 |  | май | Россошных А.А, Пылин В.И
Химиков 8 | ревизия запорн.арм,кронировать тополя, обследовать 3 подъезд,ремонт м/п швов 31 | шт. | 88 |  | июль | Россошных А.А, Пылин В.И
т/б Хрустальная 5 | смена вентилей ревизия запорн.арм. | шт шт | 20 20 |  | июнь | Россошных А.А,
т/б Хрустальная 6 | смена вентилей ревизия запорн.арм. м/п швы- между 3и4 подъездом | шт шт | 12 20 |  | июль | Россошных А.А, Пылин В.И
т/б Хрустальная 7 | смена вентилей ревизия запорн.арм. | шт шт | 8 10 |  | август | Россошных А.А,
т/б Хрустальная 8 | смена вентилей ревизия запорн.арм.ограждение полисадника | шт шт | 18 20 |  | сентябрь | Россошных А.А,
Чкалова 21/1 | ревизия запорн.арм,ремонт МОП,вставить окна,ремонт кровли | шт. | 46 |  | май,июнь | Россошных А.А, Пылин В.И
Чкалова 21/2 | ревизия запорн.арм, ремонт МОП,землю на клумбы,гидроизоляция козырька, ремонт кровли | шт. Пм | 46 21 |  | май,июнь | Россошных А.А, Пылин В.И
Максима Горького 2б | ревизия запорн.арм. | шт. | 54 |  | июнь
Корабельный проезд 5 | ревизия запорн.арм, ремонт М/П швов 72кв. | шт. Пм | 98 12 |  | май | Россошных А.А, Пылин В.И
Корабельный проезд 4 | ревизия запорн.арм; м/п швы 12кв. | шт. Пм | 98 151 |  | июнь | Россошных А.А, Пылин В.И
Корабельный проезд 1 | ревизия запорной арматуры, замена старых оконных рам на пластиковые | шт. Пм | 3п, 60 шт |  | июнь | Россошных А.А, Пылин В.И
Гагарина д 4 | Ревизия запорной арматуры , ремонт в подъездах | шт. Пм | 14 |  | июль | Россошных А.А, Пылин В.И
Гагарина д 6 | ревизия запорной арматуры, ремонт в МОП, забор, щебень | шт. Пм | 12 |  | июль | Россошных А.А, Пылин В.И
Гагарина д 8 | ревизия запорной арматуры, ремонт в МОП | шт. Пм | 11 |  | июль | Россошных А.А, Пылин В.И
Гагарина д 10 | ревизия запорной арматуры, ремонт в МОП | шт. Пм | 12 |  | июль | Россошных А.А, Пылин В.И
Гагарина д 36 | ревизия запорной арматуры, ремонт в МОП | шт. Пм | 14 |  | август | Россошных А.А, Пылин В.И
Гагарина д 42 | ревизия запорной арматуры, ремонт в МОП | шт. Пм | 18 |  | август | Россошных А.А, Пылин В.И
Папанинцев 17 | ревизия запорной арматуры, ремонт в МОП | шт. Пм | 18 |  | август | Россошных А.А, Пылин В.И
Папанинцев 21а | ревизия запорной арматуры, ремонт в МОП | шт. Пм | 20 |  | август | Россошных А.А, Пылин В.И
Школьная 3 | ревизия запорной арматуры, ремонт в МОП | шт. Пм | 20 |  | август | Россошных А.А, Пылин В.И
Н-Алексеевка 29б | ремонт в МОП,ревизия запорной арматуры, м/п швы- 6,16,20 | шт. Пм | 50 |  | май | Россошных А.А, Пылин В.И
Н-Алексеевка 33А | ремонт в МОП,ревизия запорной арматуры | шт. Пм | 50 |  | май | Россошных А.А, Пылин В.И
Н-Алексеевка 33б | ремонт в МОП,ревизия запорной арматуры | шт. Пм | 50 |  | май | Россошных А.А, Пылин В.И
Н-Алексеевка 37 | ремонт в МОП,ревизия запорной арматуры | шт. Пм | 60 |  | май | Россошных А.А, Пылин В.И
Корабельный проезд 3 | ,ревизия запорной арматуры | шт. Пм | 60 |  | июнь | Россошных А.А, Пылин В.И
п. Билимбай
Калинина, 38 | смена вентилей ревизия запорн.арм. | шт. шт. | 1 97 |  | май май | Катаева Н. И.
Калинина, 40 | ремонт м/п швов смена вентилей ревизия запорн.арм. | пм шт. шт. | 32 3 143 |  | июнь июнь июнь | Катаева Н. И.
Калинина, 42 | ремонт м/п швов ревизия запорн.арм. | пм шт. | 24 98 |  | июнь июнь | Катаева Н. И.
Калинина, 44 | ремонт м/п швов смена вентилей ревизия запорн.арм. | мп шт. шт. | 12 6 92 |  | июль июль июль | Катаева Н. И.
Красноармейская,48 | ревизия запорн.арм. | шт. | 8 |  | май | Катаева Н. И.
Красноармейская,52 | ревизия запорн.арм. | шт. | 8 |  | май | Катаева Н. И.
Красноармейская,54 | ревизия запорн.арм. | шт. | 8 |  | июнь | Катаева Н. И.
Красноармейская,56 | ревизия запорн.арм. | шт. | 8 |  | июнь | Катаева Н. И.
Красноармейская,58 | ревизия запорн.арм. | шт. | 98 |  | июль | Катаева Н. И.
Красноармейская,60 | ремонт кровли смена вентилей ревизия запорн.арм. | м2 шт. шт. | 6 2 96 |  | июль июль июль | Катаева Н. И.
Карла Маркса, 73 | ремонт м/п швов ремонт балк.козыр. Смена вентилей ревизия запорн.арм. | пм м2 шт. шт. | 66 4 2 144 |  | август август август август | Катаева Н. И.
Карла Маркса, 75 | ремонт м/п швов смена вентилей ревизия запорн.арм. | пм шт. шт. | 32 2 144 |  | август август август | Катаева Н. И.
Мира, 1 | ревизия запорн.арм. | шт. | 20 |  | июнь | Катаева Н. И.
Мира, 2 | ревизия запорн.арм. | шт. | 20 |  | июнь | Катаева Н. И.
Мира, 3 | ревизия запорн.арм. | шт. | 20 |  | июнь | Катаева Н. И.
Мира, 4 | ремонт кровли ревизия запорн.арм. | м2 шт. | 8 20 |  | июль июль | Катаева Н. И.
Мира, 5 | ревизия запорн.арм. | шт. | 20 |  | июль | Катаева Н. И.
Мира, 6 | ремонт кровли ревизия запорн.арм. | м2 шт. | 12 20 |  | июль июль | Катаева Н. И.
Мира, 7 | ремонт запорн.арм. | шт. | 98 |  | сентябрь | Катаева Н. И.
Коммуны, 107 | ревизия запорн.арм. ремонт кровли | шт. м2 | 75 12 |  | сентябрь сентябрь | Катаева Н. И.
п. Доломитовый | [5 empty] | Катаева Н. И.
Лермонтова, 6 | ревизия запорн.арм. | шт. | 8 |  | июнь | Катаева Н. И.
Лермонтова, 8 | ревизия запорн.арм. | шт. | 8 |  | июнь | Катаева Н. И.
Лермонтова, 9 | ревизия запорн.арм. | шт. | 8 |  | июнь | Катаева Н. И.
Лермонтова, 10 | ревизия запорн.арм. | шт. | 8 |  | июнь | Катаева Н. И.
Лермонтова, 11 | ревизия запорн.арм. | шт. | 8 |  | июль | Катаева Н. И.
Лермонтова, 13 | ревизия запорн.арм. | шт. | 8 |  | июль | Катаева Н. И.
Лермонтова, 15 | ревизия запорн.арм. | шт. | 8 |  | июль | Катаева Н. И.
Лермонтова, 17 | ремонт м/п швов смена вентилей ревизия запорн.арм. | пм шт. шт. | 39 1 97 |  | август август август | Катаева Н. И.
О.Кошевого, 7 | ревизия запорн.арм. ремонт м/п швов | шт. пм | 75 12 |  | июнь июнь | Катаева Н. И.
О.Кошевого, 9 | ремонт м/п швов ревизия запорн.арм. | пм шт. | 12 98 |  | июль июль | Катаева Н. И.
О.Кошевого, 18 | ревизия запорн.арм. | шт. | 98 |  | май | Катаева Н. И.
Переулок 2, дом 8 | ревизия запорн.арм. | шт. | 12 |  | август | Катаева Н. И.
Вайнера, 12 | ревизия запорн.арм. | шт. | 20 |  | сентябрь | Катаева Н. И.
Белинского, 17 | ревизия запорн.арм. | шт. | 6 |  | сентябрь | Катаева Н. И.
п. Битимка | [5 empty] | Катаева Н. И.
Совхозная, 1 | ревизия запорн.арм. | шт. | 3 |  | май | Катаева Н. И.
Совхозная, 2 | ревизия запорн.арм. | шт. | 5 |  | май | Катаева Н. И.
Совхозная, 3 | ремонт под.козыр. смена вентилей ревизия запорн.арм. | м2 шт. шт. | 3 1 73 |  | май май май | Катаева Н. И.
Совхозная, 4 | ремонт кровли смена вентилей ревизия запорн.арм. | м2 шт. шт. | 10 2 72 |  | июнь июнь июнь | Катаева Н. И.
Совхозная, 5 | ремонт кровли смена вентилей ревизия запорн.арм. | м2 шт. шт. | 6 2 70 |  | июнь июнь июнь | Катаева Н. И.
Совхозная, 6 | смена вентилей ревизия запорн.арм. | шт. шт. | 1 73 |  | июль июль | Катаева Н. И.
Совхозная, 8 | смена вентилей ревизия запорн.арм. ремонт м/п швов | шт. шт. Пм | 2 96 51 |  | июль июль июль | Катаева Н. И.
Совхозная, 9 | смена вентилей ревизия запорн.арм. | шт. шт. | 1 97 |  | август авгугст | Катаева Н. И.
Совхозная, 10 | ремонт м/п швов ремонт балк.козыр. смена вентилей ревизия запорн.арм. | пм м2 шт. шт. | 36 4 2 96 |  | август авгугст август август | Катаева Н. И.
Совхозная, 11 | ремонт м/п швов ремонт кровли смена вентилей ревизия запорн.арм. | пм м2 шт. шт. | 28 3 2 96 |  | август август август август | Катаева Н. И.
Совхозная, 17 | ремонт кровли смена вентилей ревизия запорн.арм. | м2 шт. шт. | 3 1 97 |  | сентябрь сентябрь сентябрь | Катаева Н. И.
п. Крылосово | [5 empty] | Катаева Н. И.
КИЗ, 12 | ремонт м/п швов ремонт кровли смена вентилей ревизия запорн.арм. | пм м2 шт. шт. | 12 30 1 97 |  | май май май май | Катаева Н. И.
КИЗ, 14 | ремонт м/п швов смена вентилей ревизия запорн.арм. ремонт балк. козыр. | пм шт. шт. м2 | 36 2 142 4 |  | июнь июнь июнь июнь | Катаева Н. И.
КИЗ, 15 | смена вентилей ревизия запорн.арм. | шт. шт. | 1 97 |  | июль июль | Катаева Н. И.
КИЗ, 16 | ремонт м/п швов смена вентилей ревизия запорн.арм. | пм шт. шт. | 12 2 96 |  | август август август | Катаева Н. И.
КИЗ, 17 | ремонт м/п швов ремонт балк.козыр. ревизия запорн.арм. | пм м2 шт. | 30 4 98 |  | сентябрь сентябрь сентябрь | Катаева Н. И.
с/х Первоуральский | [5 empty] | Катаева Н. И.
с/х Первоуральский, 11 | ревизия запорн.арм. | шт. | 6 |  | июнь | Катаева Н. И.
с/х Первоуральский,11а | ремонт кровли ревизия запорн.арм. | м2 шт. | 6 6 |  | июнь июнь | Катаева Н. И.
с/х Первоуральский,13 | ревизия запорн.арм. | шт. | 6 |  | июнь | Катаева Н. И.
с/х Первоуральский,14 | ревизия запорн.арм. | шт. | 1 |  | май | Катаева Н. И.
с/х Первоуральский,15 | ревизия запорн.арм. | шт. | 74 |  | май | Катаева Н. И.
с/х Первоуральский,16 | смена вентилей ревизия запорн.арм. | шт. шт. | 1 73 |  | июнь июнь | Катаева Н. И.
с/х Первоуральский,17 | ремонт кровли смена вентилей ревизия запорн.арм. | м2 шт. шт. | 15 2 72 |  | июль июль июль | Катаева Н. И.
с/х Первоуральский,18 | смена вентилей ревизия запорн.арм. | шт. шт. | 1 73 |  | июль июль | Катаева Н. И.
с/х Первоуральский,19 | смена вентилей ревизия запорн.арм. ремонт м/п швов | шт. шт. мп | 1 73 24 |  | август август август | Катаева Н. И.
с/х Первоуральский,20 | ремонт м/п швов смена вентилей ревизия запорн.арм. | пм шт. шт. | 18 1 73 |  | август август август | Катаева Н. И.
с/х Первоуральский,22 | ремонт м/п швов ремонт кровли ревизия запорн.арм. | пм м2 шт. | 36 3 98 |  | август август август | Катаева Н. И.
с/х Первоуральский,24 | ремонт м/п швов ревизия запорн.арм. | пм шт. | 24 98 |  | сентябрь сентябрь | Катаева Н. И.