## Лист1
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ
| НА ЖИЛИЩНЫХ ОБЪЕКТАХ ООО ОЖК ПРП К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2018-2019 ГГ. | [8 empty] | 2020-2021 гг.
Адрес | № дома | Ремонт подъездов | Месяц проведения ремонта подъездов | Гермет. М/п швов п.м. | Ремонт козырьков балк. м2 | Ремонт кровли, м2 | Ремонт фасада, м2 | Смена дверей подъезд. шт. | Ремонт вентканалов м2 | Смена трубы на отоплении, м | Смена трубы ГВС, м | Смена трубы ХВС,м | Смена запорной арматуры,шт. | Ревизия запорной арматуры, шт. | Благоустройство | Месяц проведения ремонта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
п. Билимбай
Калинина | 38 |  |  | 12 |  | 10 | [6 empty] | 1 | 97 |  | май
Калинина | 40 | [11 empty] | 2 | 142 |  | июнь
Калинина | 42 |  |  | 12 | [9 empty] | 98 |  | июнь
Калинина | 44 | [11 empty] | 1 | 93 |  | июль
Красноармейская | 48 | [14 empty] | май
Красноармейская | 52 | [14 empty] | май
Красноармейская | 54 | [14 empty] | июнь
Красноармейская | 56 | [12 empty] | 8 |  | июнь
Красноармейская | 58 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 98 |  | июль
Красноармейская | 60 |  |  |  |  | 15 | [6 empty] | 1 | 97 |  | июль
Карла Маркса | 73 |  |  | 48 | 10 | [7 empty] | 1 | 143 |  | август
Карла Маркса | 75 | [11 empty] | 1 | 143 |  | август
Мира | 1 | [12 empty] | 20 |  | июнь
Мира | 2 | [12 empty] | 20 |  | июнь
Мира | 3 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 20 |  | июнь
Мира | 4 | [12 empty] | 8 |  | июль
Мира | 5 | [12 empty] | 8 |  | июль
Мира | 6 | [12 empty] | 20 |  | июль
Мира | 7 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 1 | 97 |  | июль
Коммуны | 107 |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 1 | 73 |  | август
п. Доломитовый
Лермонтова | 6 | [12 empty] | 8 |  | июнь
Лермонтова | 8 | 2 | 2020-09-01 | [10 empty] | 8 |  | июнь
Лермонтова | 9 | 2 | 2020-09-01 | [10 empty] | 8 |  | июнь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Лермонтова | 10 | [12 empty] | 8 |  | июнь
Лермонтова | 11 | 2 | 2020-10-01 | [10 empty] | 8 |  | июль
Лермонтова | 13 | 2 | 2020-10-01 | [10 empty] | 8 |  | июль
Лермонтова | 15 | [12 empty] | 8 |  | июль
Лермонтова | 17 | [11 empty] | 1 | 97 |  | август
Олега Кошевого | 7 |  |  | 12 |  | 10 | [7 empty] | 74 |  | июнь
Олега Кошевого | 9 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 1 | 97 |  | июль
Олега Кошевого | 18 |  |  | 41 | [8 empty] | 1 | 97 |  | май
Переулок 2 | 8 | [12 empty] | 12 |  | август
Вайнера | 12 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 20 |  | август
Белинского | 17 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 6 |  | июль
п. Битимка
Совхозная | 1 | 2 | 2020-04-01 | [12 empty] | май
Совхозная | 2 | [14 empty] | май
Совхозная | 3 | 3 | 2020-01-01 |  |  | 10 | [6 empty] | 1 | 73 |  | май
Совхозная | 4 | 3 | 2020-02-01 |  |  | 10 | [6 empty] | 1 | 73 |  | июнь
Совхозная | 5 | 3 | 2020-02-01 |  |  | 10 | [7 empty] | 74 |  | июнь
Совхозная | 6 | 3 | 2020-03-01 | [10 empty] | 74 |  | июль
Совхозная | 8 | 4 | 2020-04-01 | 12 |  |  | 9 | [6 empty] | 98 |  | июль
Совхозная | 9 |  |  | 21 |  | 15 | [6 empty] | 1 | 97 |  | июль
Совхозная | 10 |  |  | 18 |  | 10 | [6 empty] | 1 | 97 |  | август
Совхозная | 11 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 2 | 96 |  | август
Совхозная | 17 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 2 | 96 |  | август
п. Крылосово
КИЗ | 12 |  |  | 6 |  | 10 | [6 empty] | 1 | 97 |  | май
КИЗ | 14 |  |  | 106 | 5 |  |  |  |  | д.25-4м |  |  | 2 | 142 |  | июнь
КИЗ | 15 | [8 empty] | д.57-3м |  |  | 4 | 94 |  | июль
КИЗ | 16 |  |  | 24 | [5 empty] | д.57-10м |  |  | 2 | 96 |  | август
КИЗ | 17 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 98 |  | июль
с/х Первоуральский
с/х Первоуральский | 11 | [12 empty] | 6 |  | июнь
с/х Первоуральский | 11а | [12 empty] | 6 |  | июнь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
с/х Первоуральский | 13 | [14 empty] | июнь
с/х Первоуральский | 14 | [12 empty] | 3 |  | май
с/х Первоуральский | 15 | [11 empty] | 1 | 73 |  | май
с/х Первоуральский | 16 | [11 empty] | 1 | 73 |  | июнь
с/х Первоуральский | 17 |  |  | 60 |  | 10 | [6 empty] | 2 | 72 |  | июль
с/х Первоуральский | 18 | [11 empty] | 1 | 73 |  | июль
с/х Первоуральский | 19 | 4 | 2020-11-01 |  |  | 10 | [6 empty] | 5 | 69 |  | август
с/х Первоуральский | 20 |  |  | 24 | [8 empty] | 1 | 73 |  | август
с/х Первоуральский | 22 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 1 | 97 |  | август
с/х Первоуральский | 24 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 98 |  | июль
Вересовка ул.Заводская | 9 | [12 empty] | 20 |  | май
Вересовка ул.Заводская | 15 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 1 | 97 |  | июнь
Вересовка ул.Заводская | 16 |  |  | 24 | [8 empty] | 1 | 97 |  | июнь
Вересовка ул.Заводская | 17 |  |  | 42 | 5 | [7 empty] | 1 | 143 |  | июль
Вересовка ул.Заводская | 18 |  |  | 18 | 5 | [7 empty] | 1 | 97 |  | август
Вересовка ул.Заводская | 19 | 1 | 2020-12-01 | 42 | 5 | [7 empty] | 2 | 24 |  | август
Химиков | 6 | 5 | 2 | [12 empty] | февраль
Школьная | 3 | 2 | ян.01 | [10 empty] | 20 |  | январь
Трубников | 31 | 4 | 2001-02-01 | [10 empty] | 24 |  | февраль
М.Сибиряка | 2 | 1 | март с 01 | [10 empty] | 20 | кронирование | март
М.Сибиряка | 4 | 1 | март с 01 | [10 empty] | 22 |  | март
Трубников | 56 | 4 | с 15 мая | [10 empty] | 65 |  | май
Трубников | 60 | 4 | с 01апр | [10 empty] | 48 |  | апрель
Трубников | 62а | 2 | с 20 апр | [10 empty] | 48 |  | апелель
Трубников | 20 | 2 | с 01.июня | [10 empty] | 12 |  | июнь
Трубников | 21 | 2 | с 15июня | [10 empty] | 14 |  | июнь
Комсомольская | 7 |  | с 01 инля |  |  | 20 | [7 empty] | 68 |  | июль
Трубников | 31а | 4 |  |  |  | 15 | [7 empty] | 12 |  | май
чкалова | 21 |  |  |  |  | 10 | [7 empty] | 46 |  | август
Хрустальная | 6 | [12 empty] | 12 |  | август
Физкультурнтков | 5 | 4 | [11 empty] | 60 | забор (покраска) | июнь
Ватутина | 31 | 4 | [11 empty] | 40 | забор (покраска) | июль
Физкультурнтков | 2 | 3 | [12 empty] | забор (покраска) | август
Герцена | 20 | 2 | [11 empty] | 60 | чистка подвала | июнь
Трубников | 31 | 4 | [11 empty] | 24 | забор (покраска | сентябрь
Корабельный проезд | 5 | 6 | [11 empty] | 98 | забор (покраска)
Корабельный проезд | 4 |  | 6 | [10 empty] | 98 | частично востановить забор, кронирование | октябрь
Герцена | 20 | 2 | [11 empty] | 60 | замена труб | декабрь
Трубников | 56б | 1П | [11 empty] | 30 | кронирование | июнь
Трубников | 56 | 4п | [11 empty] | 60 | ремонт слуховых окон | июль
Комсомольская | 10 | 6п | [11 empty] | 98 | бетонирование отмоски
Комсомольская | 2а | 4 | [11 empty] | 64 | ремонт кровли | июнь
Трубников | 8 | 1п | [11 empty] | 8 | кронирование | август
Н-Алексеевка | 29б | 2п | [11 empty] | 50 | бетонирование крыльца 2-ух подъездов, информационые стенды | июнь
Химиков | 4а | 2а | [12 empty] | крон тополей | июнь
Ватутина | 29 | 3 | [11 empty] | 64 |  | июль
Ватутина | 33 | 3 | [11 empty] | 63 |  | июль
володарского | 14 | 5п | [11 empty] | 64 |  | июль
карбышева | 2 | 2п | [11 empty] | 60 |  | июль
карбышева | 8 | 6п | [11 empty] | 68 |  | июнь
Комсомольская | 1 | 2 | [11 empty] | 32 |  | июнь
Комсомольская | 1б | 6п | [11 empty] | 114 |  | июнь
Корабельный проезд | 1 | [12 empty] | 60 |  | июнь
Комсомольская | 3а | 2 | [11 empty] | 48 |  | июль
Комсомольская | 3б | 4 | [11 empty] | 54 |  | июль
Комсомольская | 4 | [12 empty] | 98 |  | июль
Комсомольская | 5 | [12 empty] | 44 |  | июль
Комсомольская | 6а | 2 | [11 empty] | 24 |  | август
Мамина-Сибиряка | 7а | 1 | [11 empty] | 24 |  | август
Мамина-Сибиряка | 8 | 1 | [11 empty] | 22 |  | август
Мамина-Сибиряка | 9 | 1 | [11 empty] | 22 |  | август
Мамина-Сибиряка | 10 | 1 | [11 empty] | 22 |  | май
Розы Люксембург | 3 | 2 | [11 empty] | 22 |  | май
Розы Люксембург | 4 | 2 | [11 empty] | 24 |  | май
Розы Люксембург | 7 | 2 | [11 empty] | 22 |  | август
Розы Люксембург | 8 | 2 | [11 empty] | 24 |  | август
Розы Люксембург | 11 | 4 | [11 empty] | 98 |  | август
Розы Люксембург | 12 | 1 | [11 empty] | 40 |  | август
Розы Люксембург | 14 | 1 | [11 empty] | 30 |  | август
Строителей | 3а | 2 | [11 empty] | 48 |  | сентябрь
Трубников | 7 | 2 | [11 empty] | 4 |  | сентябрь
Трубников | 8 | 1 | [11 empty] | 8 |  | август
Трубников | 9 | 3 | [11 empty] | 10 |  | август
Трубников | 9а | 3 | [11 empty] | 10 |  | сентябрь
Трубников | 10 | 3 | [11 empty] | 12 |  | сентябрь
Трубников | 11 | 1 | [11 empty] | 8 |  | сентябрь
Трубников | 12 | 3 | [11 empty] | 12 |  | март
Трубников | 13 | 3 | [11 empty] | 14 |  | март
Трубников | 14 | 2 | [11 empty] | 8 |  | март
Трубников | 15 | 2 | [11 empty] | 14 |  | март
Трубников | 20 | 2 | [11 empty] | 12 |  | август
Трубников | 21 | 2 | [11 empty] | 14 |  | август
Трубников | 26а | 2 | [11 empty] | 64 |  | апрель
Трубников | 28а | 4 | [11 empty] | 84 |  | апрель
Трубников | 30 | 4 | [11 empty] | 6 |  | июль
Трубников | 31 | 4 | [11 empty] | 24 |  | июль
Трубников | 31а | 4 | [11 empty] | 12 |  | июль
Трубников | 56 | 4 | [11 empty] | 64 |  | май
Трубников | 58 | 4 | [11 empty] | 64 |  | май
Трубников | 60 | 4 | [11 empty] | 63 |  | май
Трубников | 62 | 2 | [11 empty] | 59 |  | август
Трубников | 62а | 2 | [11 empty] | 48 |  | август
Трубников | 64 | 2 | [11 empty] | 48 |  | август
Урицкого | 2 | 4 | [11 empty] | 48 |  | август
Урицкого | 4 | 4 | [11 empty] | 58 |  | июнь
Физкультурнтков | 1 | 3 | [11 empty] | 60 |  | июнь
Физкультурнтков | 2 | 3 | [11 empty] | 58 |  | июнь
Физкультурнтков | 3 | 2 | [11 empty] | 62 |  | август
Физкультурнтков | 5 | 4 | [11 empty] | 48 |  | август
Химиков | 1 | 3 | [11 empty] | 62 |  | август
Химиков | 2 | 2 | [11 empty] | 24 |  | июль
Химиков | 4а | 2 | [11 empty] | 34 |  | июль
Химиков | 6 | 5 | [11 empty] | 88 |  | май
Химиков | 8 | 4 | [11 empty] | 50 |  | май
т/б Хрустальная | 5 | 2 | [11 empty] | 20 |  | июнь
т/б Хрустальная | 6 | 2 | [11 empty] | 20 |  | июнь
т/б Хрустальная | 7 | 2 | [11 empty] | 10 |  | июнь
чкалова | 2019-01-21 | 3 | [11 empty] | 46 |  | август
Максима Горького | 2б | 2 | [11 empty] | 54 |  | май
Гагарина | 4 | 2 | [11 empty] | 14 |  | май
Гагарина | 6 | 1 | [11 empty] | 8 |  | май
Гагарина | 10 | 1 | [11 empty] | 8 |  | май
Гагарина | 8 | 2 | [11 empty] | 11 |  | май
Гагарина | 36 | 2 | [11 empty] | 14 |  | май
Гагарина | 42 | 2 | [11 empty] | 14 |  | август
Папанинцев | 17 | 2 | [11 empty] | 18 |  | август
Папанинцев | 21а | 2 | [11 empty] | 18 |  | август
Н-Алексеевка | 33а | 3 | [11 empty] | 50 |  | август
Н-Алексеевка | 33б | 3 | [11 empty] | 50 |  | август
Н-Алексеевка | 37 | 4 | [11 empty] | 60 |  | август
С уважением
| директор | [13 empty] | З.В.Мусанова